## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-08-26 | 28-082022 | 2022-08-27 | 2022-08-29
Design | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-08-30
Coding | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-08-29 | 2022-09-08
UT Plan | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-08-31
UT | 2022-08-29 | 2022-08-02 | 2022-08-29 | 2022-09-08
IT Plan | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-08-31
IT | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-08-29 | 2022-09-08
Sprint Demo | 2022-09-03